## sheet
项目管理进度表
项目小组组长：
阶段 | 序号 | 内容 | 输出 | 时间（2018年5月5-20日） | [15 empty] | 部门 | 责任人
|  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
策划和项目确定 | 1 | 市场调研 | 12090市场调研报告 新产品开发申请/立项报告 | bar: 时间（2018年5月5-20日） 5
| 2 | 成立项目小组 | 项目小组任命书 | bar: 时间（2018年5月5-20日） 5
| 3 | 确定产品目标成本 | 成本分析报告（定价） | bar: 时间（2018年5月5-20日） 6
| 4 | 可行性分析 | 产品可行性承诺报告 | bar: 时间（2018年5月5-20日） 6
| 5 | 编写产品保证计划 | 产品保证计划书 | bar: 时间（2018年5月5-20日） 6
| 6 | 制定初始材料清单 | 初始材料清单 | bar: 时间（2018年5月5-20日） 6
| 7 | 制定初始过程流程图 | 初始过程流程图 | bar: 时间（2018年5月5-20日） 6
| 8 | 制定初始产品/过程特殊特性清单 | 初始特殊特性清单 | bar: 时间（2018年5月5-20日） 6
| 9 | 阶段评审 | 策划和项目确立评审报告 | bar: 时间（2018年5月5-20日） 7
产品设计开发阶段 | 10 | 产品的性能指标接受准则 | 产品接受规范 | bar: 时间（2018年5月5-20日） 8
| 11 | 产品设计潜在失效模式分析 | DFMEA
| 12 | 产品工艺配方设计 | 工艺配方表 | bar: 时间（2018年5月5-20日） 8
| 13 | 样品控制计划 | 样品控制计划 | bar: 时间（2018年5月5-20日） 8
| 14 | 制定产品和过程特殊特性清单 | 产品和过程特殊特性清单 | bar: 时间（2018年5月5-20日） 9
| 15 | 样件生产（小试） | 样品 | bar: 时间（2018年5月5-20日） 9
| 16 | 产品全性能检测 | 全性能检测报告 | bar: 时间（2018年5月5-20日） 9
| 17 | 顾客初次确认 | 送样产品及提交文件 | bar: 时间（2018年5月5-20日） 9
| 18 | 产品设计开发阶段性评审 | 阶段评审报告 | bar: 时间（2018年5月5-20日） 10
过程设计开发阶段 | 19 | 过程设计输入评审 | 过程设计输入清单；过程设计输入评审报告 | bar: 时间（2018年5月5-20日） 11
| 20 | 包装标准 | 包装技术文件 | bar: 时间（2018年5月5-20日） 11
| 21 | 编制过程流程图 | 过程流程图 | bar: 时间（2018年5月5-20日） 11
| 22 | 编制场地平面布置图 | 场地平面布置图 | bar: 时间（2018年5月5-20日） 11
| 23 | 编制特性矩阵图 | 特性矩阵图 | bar: 时间（2018年5月5-20日） 11
| 24 | 过程FMEA | PFMEA表 | bar: 时间（2018年5月5-20日） 11
| 25 | 编制试生产控制计划 | 试生产控制计划 | bar: 时间（2018年5月5-20日） 11
| 26 | 制定作业指导书 | 作业指导书 | bar: 时间（2018年5月5-20日） 12
| 27 | 制定检验文件 | 检验指导书 | bar: 时间（2018年5月5-20日） 12
| 28 | 测量系统分析要求 | 测量系统分析计划 | bar: 时间（2018年5月5-20日） 12
| 29 | 过程能力研究要求 | 过程能力研究计划 | bar: 时间（2018年5月5-20日） 12
| 30 | 编制包装作业指导书 | 包装作业指导书 | bar: 时间（2018年5月5-20日） 12
| 31 | 阶段评审 | 过程设计和开发评审 | bar: 时间（2018年5月5-20日） 12
产品与过程确认阶段 | 32 | 试生产 | 生产件 | bar: 时间（2018年5月5-20日） 13
| 33 | 测量系统评价 | MSA报告 | bar: 时间（2018年5月5-20日） 14
| 34 | 过程能力研究 | CPK报告 | bar: 时间（2018年5月5-20日） 15
| 35 | 生产确认试验 | 成品试验报告 | bar: 时间（2018年5月5-20日） 16
| 36 | 编制量产控制计划 | 量产控制计划 | bar: 时间（2018年5月5-20日） 17
| 37 | 包装评价 | 包装评价报告 | bar: 时间（2018年5月5-20日） 17
| 38 | 生产件批准 | PPAP计划表 | bar: 时间（2018年5月5-20日） 17
PPAP文件包 | bar: 时间（2018年5月5-20日） 17
PSW零件提交保证书 | bar: 时间（2018年5月5-20日） 17
| 39 | 项目策划认定 | 产品质量策划总结和认定报告 | bar: 时间（2018年5月5-20日） 18
| 40 | 阶段评审 | 阶段评审报告 | bar: 时间（2018年5月5-20日） 18
反馈评定和纠正措施 | 41 | PFMEA评审/改进 | PFMEA评审表 | bar: 时间（2018年5月5-20日） 19
|  | 控制计划评审/改进 | 控制计划评审表 | bar: 时间（2018年5月5-20日） 19
| 42 | 顾客反馈 | 顾客信息记录表 | bar: 时间（2018年5月5-20日） 20
| 43 | 制定纠正和预防措施 | 纠正和预防措施报告 | bar: 时间（2018年5月5-20日） 20
编制： 审查： 核准：